## Master Plan
[6 empty] | Project status 1 | [5 empty] | Project status 2 |  |  |  |  | Qualification
Mục tiêu | Working Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Start of the week | 22-nov. | 29-nov. | 6-dec. | 14-dec. | 21-dec. | 28-dec. | 4-ian. | 11-ian. | 18-ian. | 25-ian. | 2025-02-01 | 8-feb. | 15-feb. | 22-feb. | 1-feb. | 8-mar. | 15-mar. | 21-mar. | 28-mar. | 4-apr. | 11-apr. | 18-apr. | 25-apr. | 2-mai | 9-mai
_ Dựa vào tài liệu, tìm hiểu các phần cứng được cung cấp _ Tìm hiểu chức năng của các thiết bị phần cứng _ Kết nối các thiết bị _ Chạy được mô hình | Hardware setup | 1: _ Hardware connected: +) Setup Pi
Set up camera
Nhận xe (9/12)
_ Các chương trình có trong module Brain _ Setup DashBoard | Brain | 4: _ Tìm hiểu document _ Thử chạy code trên PI -> chạy được code,
setup được Dashboard (16/12)
Xây dựng chương trình nhận diện làn đường
_ Compile, Build, Flash | Embedded | 3: Complie code + Flash
To be define | Simulation | 4: _ Check document -> phương pháp simulation
| Weekly output | 4: _ Hardware setup documents _ Chạy được servo _ Chương trình nhận diện làn đường
| Problem | Project status 1 5: _Hàm send command (check thêm)